Niedersächsischer Rock’n’Roll Verband (NRRV)

Beauftragter für Breitensport

Björn Grundey

Max Planck Str. 23;38104 Braunschweig

Tel.0531/374487

oder 0173/9137589

Orgahilfe für

Rock'n'Roll Breitensportwettbewerbe

* Einzelwettbewerbe*

Eine gute Wettbewerbsplanung ist die halbe Miete - d.h. rechtzeitig mit der Planung beginnen, ein Orga-Team bilden und die Aufgaben verteilen.

Planung

Das Orga-Team sollte sich zusammensetzen aus:

- Verantwortlichen für den Gesamtablauf

- Verantwortlichen für die Bewirtung

- Verantwortlichen für das Wettbewerbsbüro

- Verantwortlichen für Auf- und Abbau (Dekoration)

- Verantwortlichen für die Musik

- Verantwortlichen für die Startliste und die Plakate

Jeder Verantwortliche sucht sich die Helfer für sein Team selbst.

Die Helfer können auch teamübergreifend eingesetzt werden.

Aufgaben des Orga-Teams

- Legt den Ablauf fest

- Legt das Datum fest

- Entscheidet über den Ort

(ist genügend Platz : Halle, Eintanzhalle, Umkleideräume, Verkaufstische, Pausenzone,

Wettbewerbsbüro)

- Legt einen groben Zeitplan fest

- Legt die Eintrittspreise fest    (max. 4,-DM)

- Legt die Verkaufspreise (Bewirtung) fest

- Bespricht die Plakatentwürfe

- Bespricht die Urkundenentwürfe

- Sucht die    Medallien oder Preise aus (KEINE Pokale)

- Sucht die Gastgeschenke aus (nicht erforderlich)

Aufgaben des Gesamtverantwortlichen

- Bucht die Halle beim Schul- bzw. Sportamt

- Regelt die GEMA-Anmeldung (bei Eintrittspreisen bis 1,5oDM keine GEMA-Anmeldung erforderlich

*** RECHENBEISPIEL ***)

- Beantragt beim Ordnungsamt eine Genehmigung für den Verkauf von Speisen und Getränken

- Kümmert sich um die Wertungsrichter

-- Kümmert sich um die Moderation und übernimmt die Turnierleitung

- Bestellt die Medallien und Preise

- Stimmt den Termin mit dem NRRV ab

Aufgaben "Verantwortlicher für Bewirtung"

- Besorgt Getränke (Cola,O-Saft,Wasser,Fanta    *** auf Bier oder Alkohol sollte verzichtet werden***

- Besorgt Kaffeemaschinen und Heizgerät für Würstchen

- Plant Kuchen und Salatbüfett (Eltern von Kinderpaaren sind in der Regel freudige Kuchenspender)

- Kümmert sich um Wasserkästen für die Umkleideräume der Aktiven

- Koordiniert den Einkauf von Besteck, Geschirr,Kaffe, Würstchen und allem was dazugehört

- Besorgt Tischdecken für Büfett

- Besorgt eine Kassenbox

- Besorgt Wechselgeld

- Besorgt die Gastgeschenke

- Besorgt die Geschenke für die Wertungsrichter

- Erstellt nach der Veranstaltung eine Liste über die verbrauchten Sachen

(zur besseren Planung den nächsten Wettbewerb)

Aufgaben "Verantwortliche für das Wettbewerbsbüro"

Vorbereitung

- Fordert die Unterlagen des NRRV an

- Schreibt und verschickt die Einladungen (6-8 Wochen vorher)

(ein Meldebogen der Einladung beifügen)

- Kopiert die Wertungsbogen

- Kopiert die Auswertungslisten

- Besorgt Startnummern

- Besorgt Wertungstafeln

- Besorgt Schreibunterlagen für die Wertungsrichter

-

-

Während der Veranstaltung

- Verteilt die Gastgeschenke

- Legt die Rundeneinteilung fest

- Aushängen der Rundeneinteilungen

- Bereitet die Wertungsbogen für die WR vor

- Auswerten nach den Tanzrunden

- Ausschreiben der Urkunden

(sofort nach Veranstaltungsbeginn anfangen die Namen einzutragen    / Unterschriften der WR und 	Wettbewerbsbüro)

- Ausrechnen der offenen Wertung (der Verantwortliche sollte sich im Majoritätssystem auskennen )

- Verteilen der Pokale und Urkunden Bei der Siegerehrung

- Rücknahme der Startnummern

-

Aufgaben "Verantwortlicher für die Musik"

- Nimmt die Musik auf (auszählen    - nach Takten    - sinnvoll ist es für jede Tanzrunde eine extra 					Cassette)

- Baut die Musikanlage auf (Mikrofon, 2 x Cassettenrecorder Verstärker usw.)

- Sorgt für Musikanlage und Cassetten in der Eintanzhalle

- Sorgt für Pausenmusik

Aufgaben "Verantwortlicher für Auf- und Abbau"

*** Beginnt rechtzeitig mit dem Aufbau - nicht, daß Ihr noch klebt und bastelt wenn die Zuschauer schon *** *** in    der Halle sind. ***

- Besorgt das Deko-Material (Luftballons, Transparente usw.)

- Sucht sein Helferteam für den Auf- und Abbau zusammen

- Kümmert sich um die Ausschilderung der Halle (Anfahrt)

- Dekoriert die Halle

- Stellt Tische, Stühle und Bänke auf

- Legt die Größe der Tanzfläche fest

- Dekoriert die Tanzflächenbegrenzung (kann - muß aber nicht sein)

- Kümmert sich um Blumenschmuck (kann - muß aber nicht sein)

- Stellt die Stühle für die Wertungsrichter

- Übernimmt nach dem Aufbau den Kartenverkauf (Kasse)

- Übernimmt die Startnummernausgabe

- Aktualisiert die Startliste (Nachmeldungen/Streichungen) und gibt diese vor der    Vorstellung an

Wettbewerbsbüro und Moderation

Aufgaben "Verantwortlicher für Programmheft und Plakate"

- Kümmert sich um die Gestaltung und Vervielfältigung der Plakate

- Kümmert sich um die Verteilung der Plakate

- Vervielfältigt die Startliste

Bei den Abbau- und Aufräumarbeiten sollten alle Clubmitglieder zufassen.

Noch einiges Grundsätzliches:

Als sinnvoll hat es sich erwiesen, Breitensportwettbewerbe auf einen Sonntag zu legen.

Bessere Zuschauerbeteiligung

Größeres Starterfeld (Keine Schule /Arbeit)

Der Beginn sollte zwischen 13.00 und 14.00 Uhr liegen

Das Ende sollte gegen 18.00 Uhr sein (denkt bitte an die Paare, die eine lange Anfahrt haben)

Achtet bei Eurer Zeitplanung darauf, daß Pausen nicht zu oft und nicht zu lang sind